## Sheet1
Rank | ユーザーストーリー | タスク | ステータス | 担当 | スプリント（締め切り）
1 | ストレスなく質問への回答を終えることができる | 画面遷移を減らす（「Let's start」画面） | 完了 | 臼杵 | 12/7-12/14
|  | 画面の遷移を簡単にする | 完了 | 臼杵 | 12/7-12/14
|  | バグの修正 | 完了 | 臼杵 | 12/7-12/14
|  | 不具合を探す |  | 臼杵 | 12/7-12/14
|  | バグのコードを修正する |  | 臼杵 | 12/7-12/14
|  | 画面遷移を減らす（「アプリへ移動する」画面） | 完了 | 嶺井 | 12/7-12/14
2 | いいねをすぐに押したくなる | いいねを押す前の画面で表示する内容の工夫 |  | ― | 12/7-12/14
|  | 画像素材を用意 |  | 齊藤 | 12/7-12/14
|  | HTMLとCSSを書いてシステムに実装 |  | 嶺井 | 12/15-12/21
|  | 主要ブラウザで動作するか確認する |  | 嶺井 | 12/15-12/21
|  | いいねを押した後の画面で表示する内容の工夫 | 完了 | ―
|  | トップ画面を修正 | 完了 | 齊藤 | 12/7-12/14
|  | トップ画面のバグを直す（ちゃんと表示させる） | 完了 | 齊藤 | 12/15-12/21
|  | 主要ブラウザで動作するか確認する | 完了 | 齊藤 | 12/15-12/21
|  | ユーザーの反応を得るための実験 | 完了 | 中村 | 12/7-12/14
|  | サンプルアプリを作成して 「いいね！」を集める | 完了 | 中村 | 12/7-12/14
3 | PC版のユーザーエクスペリエンスを改善する | 選択肢画面（PC版）をリッチな感じにしたい
|  | 画像素材を用意 |  | 中村 | 12/7-12/14
|  | HTMLとCSSを書いてシステムに実装 |  | 中村 | 12/15-12/21
|  | 主要ブラウザで動作するか確認する |  | 中村 | 12/15-12/21
結果画面（PC版）をリッチな感じにしたい
|  | 画像素材を用意 |  |  | 12/7-12/14
|  | HTMLとCSSを書いてシステムに実装 |  |  | 12/15-12/21
|  | 主要ブラウザで動作するか確認する |  |  | 12/15-12/21
4 | 言語が自動で切り替わり、日本人と外国人が両方使える | いいね前ページ
いいね後ページ
|  | 質問ページ | 完了 | 嶺井
|  | 結果ページ | 完了 | 嶺井
5 | スマホ版のユーザーエクスペリエンスを改善する | 選択肢画面（スマホ版）をリッチな感じにしたい
|  | 画像素材を用意 |  |  | 12/7-12/14
|  | HTMLとCSSを書いてシステムに実装 |  |  | 12/15-12/21
|  | 主要ブラウザで動作するか確認する |  |  | 12/15-12/21
結果画面（スマホ版）をリッチな感じにしたい
|  | 画像素材を用意 |  |  | 12/7-12/14
|  | HTMLとCSSを書いてシステムに実装 |  |  | 12/15-12/21
|  | 主要ブラウザで動作するか確認する |  |  | 12/15-12/21
6 | このアプリを誰かに売りたい | LPの原稿を用意
画像素材を用意
HTMLとCSSを書いてシステムに実装
広告出稿
| 2択、2択、5択問題を出題する | 対象のソースコードを修正する |  |  | 12/15-12/21
| テスト用サーバをもう一台立てたい | 既存のUbuntuサーバを利用する |  |  | 12/15-12/21
| ランダムでくるくるの後にサーバ側で止めてかつ、ウォールに書きこむ | 難しいので後回し |  |  | -
| いいねしたら勝手にはじまるようにしたい | 難しいので後回し |  | - | -