## Sheet1
項番 | ユーザーストーリー | タスク | 担当 | スプリント（締め切り）
1 | ストレスなく質問への回答を終えることができる | 画面遷移を減らす（「Let's start」画面） | 臼杵 | 12/7-12/14
|  | 画面の遷移を簡単にする | 臼杵 | 12/7-12/14
|  | バグの修正 | 臼杵 | 12/7-12/14
|  | 不具合を探す | 臼杵 | 12/7-12/14
|  | バグのコードを修正する | 臼杵 | 12/7-12/14
|  | 画面遷移を減らす（「アプリへ移動する」画面） | 嶺井 | 12/7-12/14
2 | いいねをすぐに押したくなる | いいねを押す前の画面で表示する内容の工夫 | 齊藤 | 12/7-12/14
|  | トップ画面を修正 | 齊藤 | 12/7-12/14
|  | トップ画面のバグを直す（ちゃんと表示させる） | 齊藤 | 12/15-12/21
|  | 主要ブラウザで動作するか確認する | 齊藤 | 12/15-12/21
|  | ユーザーの反応を得るための実験 | 中村 | 12/7-12/14
|  | サンプルアプリを作成して 「いいね！」を集める | 中村 | 12/7-12/14
3 | ランダムでくるくるの後にサーバ側で止めてかつ、ウォールに書きこむ | 難しいので後回し | - | -
4 | いいねしたら勝手にはじまるようにしたい | 難しいので後回し | - | -
5 | 2択、2択、5択問題を出題する | 対象のソースコードを修正する | 臼杵 | 12/15-12/21
6 | テスト用サーバをもう一台立てたい | 既存のUbuntuサーバを利用する | 臼杵 | 12/15-12/21
7 | 選択肢の画面をリッチな感じにしたい | 対象のソースコードを修正する | 中村 | 12/15-12/21